## Informe Mensual
| INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA |  |  |  |  | Código: GC-PR-006-FR-031
| Macroproceso: Gestión Administrativa y Contratación |  |  |  |  | Versión: 02
| Proceso: Gestión Contractual |  |  |  |  | Fecha de Aprobación: 21/07/2015
1. INFORMACIÓN GENERAL
OBRA: |  |  |  |  | INFORME No.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | [5 empty] | LICENCIAS Y/O PERMISOS: (Enumere las licencias y/o permisos requeridos para el desarrollo del contrato)
2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL
CONTRATISTA:
CONTRATO NO.:
VALOR INICIAL:
VALOR ACTUALIZADO:
PLAZO INICIAL:
PLAZO ACTUALIZADO:
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REINICIACIÓN:
FECHA DE INICIACIÓN:
FECHA DE TERMINACIÓN:
VALOR EJECUTADO:
VALOR POR EJECUTAR:
2. ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y /O SERVICIOS PÚBLICOS
LICENCIAS, PERMISOS Y /O SERVICIOS PÚBLICOS |  | DESCRIPCIÓN DEL ESTADO |  |  |  |  | FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN
3. CONTROL DE PROGRAMACIÓN
AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO |  |  |  | GRÁFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO
| % Programado del Contrato hasta la fecha | % Ejecutado del Contrato hasta la fecha | Diferencia |  |  |  |  | MES | PROGRAMADO | EJECUTADO
[8 empty] | 1 | 9 | 8
Acumulado anterior |  |  | 0% |  |  |  |  | 2 | 18 | 16
Durante el periodo |  |  | 0% |  |  |  |  | 3 | 27 | 24
Acumulado Actual |  |  | 0% |  |  |  |  | 4 | 36 | 32
[8 empty] | 5 | 45 | 40
AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO | [7 empty] | 6 | 54 | 48
Total Contractual | Transcurrido | Faltante | Atraso o adelanto en tiempo |  |  |  |  | 7 | 63 | 56
|  | 0 | 0 |  |  |  |  | 8 | 72 | 64
[8 empty] | 9 | 81 | 72
[8 empty] | 10 | 90 | 80
[8 empty] | 11 | 95 | 88
[8 empty] | 12 | 100 | 96
ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO
| INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA |  |  |  |  | Código: GC-PR-006-FR-031
| Macroproceso: Gestión Administrativa y Contratación |  |  |  |  | Versión: 02
| Proceso: Gestión Contractual |  |  |  |  | Fecha de Aprobación: 21/07/2015
4. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO (Cumplimiento de flujo de inversión)
AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO |  |  |  | GRÁFICA DE AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO
MES | ACUMULADO PROGRAMADO ($) | ACUMULADO EJECUTADO ($) | INDICADOR (%)
1 | 200 | 100
2 | 400 | 200
3 | 600 | 400
4 | 800 | 600
5 | 1000 | 800
6 | 1200 | 1000
7 | 1400 | 1200
8 | 1600 | 1400
9 | 1800 | 1600
10 | 2000 | 1800
11 | 2200 | 2000
12 | 2400 | 2200
VALOR TOTAL DEL CONTRATO
5. CONTROL LEGAL DEL CONTRATO
ASPECTOS |  |  | SÍ | NO | OBSERVACIONES
PÓLIZAS VIGENTES
TIENE RECLAMACIONES
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE PARAFISCALES
6. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA
FECHA DEL INFORME |  | NOMBRE DEL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA |  |  | FIRMA DEL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA |  | VO. BO. DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO - UD